Министерство образования Республики Саха (Якутия) Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэ5ин Министиэристибэтэ П Р И К А З 11.03. 2014 г. № 01-16/_503 а_ Якутск

Об утверждении плана-графика Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

в Республике Саха (Якутия) в 2014 году

Во исполнение статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394, приказываю:

- Утвердить план-график Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2014 году согласно приложению.

- Рекомендовать Муниципальным органам управления образований разработать, утвердить и обеспечить исполнение муниципального плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2014 году.

- Контроль исполнения данного приказа возложить на Никифорову Е.П., заместителя министра образования Республики Саха (Якутия).

Министр				п/п			С.С. Татаринова

Сивцева М.В., Петрова В.А., 365070

Приложение

к Приказу МО РС (Я)

от__11.03._2014г. №01-16/_503а_

ПЛАН-ГРАФИК

Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2014 году

(экзамен по родному языку и литературе по отдельному плану)

Используемые сокращения:

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; КИМ – контрольные измерительные материалы; ОГЭ – основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен; ТЭП – территориальная экзаменационная подкомиссия; ТПК – территориальная предметная комиссия;

ТКК – территориальная конфликтная комиссия; ППЭ – пункт проведения экзамена.

| строки | Мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Плановый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  |  |
|  | Подготовка публикаций в СМИ:- организация тематических передач по республиканскому (районному) ТВ и радио об особенностях проведения ГИА-9;- публикация тематических материалов в периодической печати об особенностях подготовки и проведения ГИА-9 | МО РС (Я), ГБУ ЦМКО | Публикации в средствах массовой информации | в течение года (по отдельному плану) |
|  | Организация работы «горячих» телефонных линий в период проведения ГИА-9 | ГБУ ЦМКО | Публикации в средствах массовой информации | Постоянно |
|  | Проведение обучающих семинаров для специалистов технического сопровождения | ГБУ ЦМКО (Артемьев Н.П.) | методические рекомендации | Март, апрель |
|  | Обучение членов ГЭК, ТЭК, ТПК, ТКК по общеобразовательным предметам по оцениванию экзаменационных работ | ГБУ ЦМКО ИРО и ПК | Материалы семинаров | март-апрель |
|  | Организация работы ГЭК по проведению ГИА-9 | Ответственный секретарь | План работы ГЭК | Март-июль |
|  | Подписание Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) «О проведении государственной итоговой аттестации в Республике Саха (Якутия) в 2014 году» | Абрамова Т.С. Петрова В.А. | Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) | 30.03.2014 |
|  | Декабрь |  |  |  |
|  | Информирование о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА-9 | ГБУ ЦМКО | Письмо МО РС (Я) | 31.12.2013 |
|  | Январь |  |  |  |
|  | Утверждение состава ответственных организаторов и специалистов технического сопровождения ГИА-9 в улусах и городских округах Республики Саха (Якутия) в 2014 году | Захарова Л.А. | Приказ МО РС (Я) | 23.01.2014 |
|  | Утверждение форм проведения ГИА-9 в Республике Саха (Якутия) в 2014 году | Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | 23.01.2014 |
|  | Февраль |  |  |  |
|  | Организация сбора данных о лицах, сдающих ГИА-9 в форме ГВЭ досрочно | Петрова В.А. | Письмо ГБУ ЦМКО | 14.02.2014 |
|  | Организация сбора данных о лицах, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, сдающих ГИА-9 в форме ГВЭ | Петрова В.А. | Письмо ГБУ ЦМКО | 14.02.2014 |
|  | Организация сбора данных о лицах, сдающих ГИА-9 в форме ОГЭ досрочно | Петрова В.А. | Письмо ГБУ ЦМКО | 17.02.2014 |
|  | Утверждение бланка заявлений, согласия на обработку персональных данных, согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего | Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | 19.02.2014 |
|  | Составление Порядка выбора предметов профильного обучения | Тен Л.Б., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | 27.02.2014 |
|  | Март |  |  |  |
|  | Формирование базы данных участников ГИА-9 регионального уровня, федерального уровня | (Артемьев Н.П. | База данных | 01.03.2014 |
|  | Утверждение организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 в Республике Саха (Якутия) в 2014 году | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | 15.03.2014 |
|  | Назначение ответственных лиц по формированию КИМ для проведения ОГЭ с помощью открытого банка заданий и специализированного программного обеспечения | Лицай М.В. | Приказ МО РС (Я) | 11.03.2014 |
|  | Утверждение Положения об обеспечении информационной безопасности при использовании и передачи экзаменационных материалов ГИА-9 | Константинов Е.В. | Приказ МО РС (Я) | 15.03.2014 |
|  | Утверждение Положения о ГЭК по проведению ГИА-9 и состава ГЭК по проведению ГИА-9 в Республике Саха (Якутия) в 2014 году | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | 15.03.2014 |
|  | Утверждение Положения о ГЭК | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | 15.03.2014 |
|  | Утверждение Положений о ТЭК, ТПК, ТКК | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | 15.03.2014 |
|  | Формирование списка лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, сдающих ГИА-9 по форме ГВЭ Утверждение списка лиц с ограниченными возможностями здоровья, сдающих ГИА-9 в Республике Саха (Якутия) в 2014 году в форме ГВЭ | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) Приказ МО РС (Я) | 15.03.2014 30.03.2014 |
|  | Утверждение состава ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК, ТЭК, ТПК, ТКК | Сивцева М.В., Петрова В.А. |  |  |
|  | Проведение республиканского совещания по повышению эффективности подготовки к проведению ГИА-9 в Республике Саха (Якутия) в 2014 году | Никифорова Е.П., Иванова Г.В., Алексеева Г.И. | Материалы совещания | 21.03.2014 |
|  | Проведение обучения ответственных организаторов ГИА-9, | Петрова В.А. | Материалы семинаров, круглых столов, мастер-классов | 21.03.2014 |
|  | Апрель |  |  |  |
|  | Информирование о сроках проведения ГИА–9 | Прокопьева М.Л. Чьямова М.П. | Публикация в СМИ, на специализированных сайтах | 01.04.2014 |
|  | Составление и издание Памятки для выпускников и их родителей (законных представителей) о проведении ГИА–9 | Петрова В.А. | Памятка | 01.04.2014 |
|  | Утверждение Положения о ППЭ ГИА-9 | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | 05.04.2014 |
|  | Утверждение мест расположения ППЭ, состава руководителей ППЭ и организаторов аудитории и вне аудитории, технических специалистов ППЭ досрочного этапа | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | 15.04.2014 |
|  | Прохождение аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | не позднее, чем за 2 недели до дня проведения экзамена |
|  | Утверждение форм бланков ОГЭ | Сивцева М.В. Артемьев Н.П. | Приказ МО РС (Я) |  |
|  | Инструктивное письмо о заполнении бланков ОГЭ | Сивцева М.В. Артемьев Н.П. |  |  |
|  | Утверждение формы протоколов, актов, форм отчетности ОГЭ | Сивцева М.В., Петрова В.А. |  |  |
|  | Утверждение формы удостоверений общественных наблюдателей | Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) |  |
|  | Распечатка удостоверений общественных наблюдателей | Петрова В.А. | удостоверения | 19.04.2014 |
|  | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ, ТПК, ТКК досрочного этапа | ГЭК, Никифорова Е.П. | Приказ МО РС (Я) | 19.04.2014 |
|  | Информирование о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | Петрова В.А. | Публикация в СМИ, на специализированных сайтах | 20.04.2014 |
|  | Информирование о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с выставленными баллами, о сроках, местах и о порядке рассмотрения апелляций | Петрова В.А. | Публикация в СМИ, на специализированных сайтах | 20.04.2014 |
|  | Организация присутствия сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей | МВД, ГЭК (Никифорова Е.П.), Петрова В.А. | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | по расписанию экзаменов |
|  | Отправление кода расшифровки экзаменационных материалов в ППЭ | Лицай М.В. Артемьев Н.П. | Отчет об отправке | не ранее, чем за 2 часа до начала экзамена |
|  | Перечень нормативной правовой базы | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Инструктивное письмо МО РС (Я) |  |
|  | Проведение досрочного этапа ГИА-9 | Сивцева М.В., Петрова В.А. | протоколы | По расписанию Рособрнадзора |
|  | Составление сводной справки о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | ГЭК (Никифорова Е.П.), Петрова В.А. | Сводная справка | в течение недели со дня проведения экзамена |
|  | Организация работы ТЭК и ТПК | ГЭК (Никифорова Е.П.) | протоколы | в течение 10 дней со дня проведения экзамена |
|  | Организация работы ТКК | Руководители образовательных организаций |  | в течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов |
|  | Утверждение результатов ОГЭ | ГЭК (Никифорова Е.П.) | Решение ГЭК, приказ МО РС (Я) | в течение 1 рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных работ |
|  | Определение минимального количества баллов и перевода в пятибалльную систему оценивания при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ в 2014 г | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | при поступлении рекомендаций Рособрнадзора |
|  | Объявление результатов ОГЭ | ГЭК (Никифорова Е.П.) | Решение ГЭК | при получении результата ОГЭ |
|  | Утверждения списка допущенных к повторной сдаче ОГЭ (при необходимости) | ГЭК (Никифорова Е.П.) | Приказ МО РС (Я) |  |
|  | Утверждение о применении видеонаблюдения при проведении ОГЭ | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) |  |
|  | Утверждение мест хранения ЭМ | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) |  |
|  | Май - июнь |  |  |  |
|  | Утверждение мест расположения ППЭ, состава руководителей ППЭ и организаторов аудитории и вне аудитории, технических специалистов ППЭ основного и дополнительного этапов | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | 15.05.2014 |
|  | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ, ТПК, ТКК | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | май – июнь |
|  | Организация присутствия сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных представителей ГЭК, общественных наблюдателей | МВД, ГЭК (Никифорова Е.П.), Петрова В.А. | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | по расписанию экзаменов |
|  | Отправление кода расшифровки экзаменационных материалов в ППЭ | Лицай М.В., Артемьев Н.П. | Отчет об отправке | не ранее, чем за 2 часа до начала экзамена |
|  | Проведение ГИА-9 в форме основного государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена (основной, дополнительный этапы) | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Отчеты о проведении экзамена в ППЭ | май-июнь |
|  | Составление сводной справки о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | ГЭК (Никифорова Е.П.), Петрова В.А. | Сводная справка | в течение недели со дня проведения экзамена |
|  | Организация работы ТЭК и ТПК | ГЭК (Никифорова Е.П.) | протоколы | в течение 10 дней со дня проведения экзамена |
|  | Организация работы ТКК | Руководители образовательных организаций |  | в течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов |
|  | Утверждение результатов ОГЭ | ГЭК (Никифорова Е.П.) | Решение ГЭК | в течение 1 рабочего дня с момента получения результатов проверки экзаменационных работ |
|  | Определение минимального количества баллов и перевода в пятибалльную систему оценивания при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ в 2014 г | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Приказ МО РС (Я) | при поступлении рекомендаций Рособрнадзора |
|  | Объявление результатов ОГЭ | ГЭК (Никифорова Е.П.) | Решение ГЭК | при получении результата ОГЭ |
|  | Июль-сентябрь |  |  |  |
|  | Подготовка материалов для Коллегии МО РС (Я) | Иванова Г.В. | Решение Коллегии МО РС (Я) | Август |
|  | Подготовка и издание сборников - Основной государственный экзамен в Республике Саха (Якутия) в 2014 году. Основной государственный экзамен в Республике Саха (Якутия) в 2014 году (статистические данные)- Мониторинг результатов ОГЭ по предметам - Основной республиканский экзамен в Республике Саха (Якутия) в 2014 году по якутскому языку и литературе, родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера 2014 г. | Сивцева М.В., Петрова В.А. | Сборники | Сентябрь |

# Text boxes

⌐								¬