|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Сроки** |
| ***НОЯБРЬ*** | | | |
| 1 | 1 этап создания сайта «М.К.Аммосов» | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., учитель информатики Попова М.А., научный сотрудник музея Дьяконов С.А. | В течение месяца |
| 2 | Начало общешкольного личного конкурса «120 пятёрок» | Классные руководители с 1 по 11 классы, зам.дир.по УМР Наумова А.И. | Ноябрь - Май |
| 3 | Начало проекта «Парта Аммосова» для учеников начального звена. | Зав.хоз Татаринов А.А., классные руководители | С 7 по 12 ноября |
| 4 | Планирование, проектирование стенда М.К.Аммосова. | Маркова М.В., зав.музея школы, научный сотрудник музея Дьяконов С.А., Попова М.Н. | В течение месяца |
| 5 | Конкурс литературных композиций «Легендарный Максим» | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., классные руководители, МО гуманит.цикла | В течение месяца |
| 6 | Постановка литературно-музыкальной композиции «Легендарный Максим» совместно с ТЮЗ | Адм.школы, Петрова Е.С., учитель як.яз.и литер., ТЮЗ | В течение месяца |
| 7 | Посвящение в единое детское движение *«Махсыым эрэллэрэ»???* | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., Лукина Н.М., педагог-организатор | 12 ноября |
| 8 | Внутришкольная конференция | Адм.школы | 18 ноября |
| ***ДЕКАБРЬ*** | | | |
| 1 | Работа над сайтом «М.К.Аммосов» | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., учитель информатики Попова М.А., научный сотрудник музея Дьяконов С.А. | В течение месяца |
| 2 | Общешкольный конкурс «120 пятёрок» (личный между учениками) | Классные руководители с 1 по 11 классы, зам.дир.по УМР Наумова А.И. | Ноябрь - Май |
| 3 | Работа над стендом М.К.Аммосова. | Маркова М.В., зав.музея школы, зав.хоз Татаринов А.А. | В течение месяца |
| 4 | Литературно-музыкальная композиция «Легендарный Максим» | Адм.школы, Петрова Е.С., учитель як.яз.и литер. | Старт года Аммосова |
| 5 | Республиканские «Аммосовские чтения» (очные, заочные, дистанционные) | Корякина Ф.Г., зам.дир.по УМР | 16 декабря |
| 6 | Классные часы, уроки про М.К.Аммосова | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., научный сотрудник музея Дьяконов С.А. | В течение месяца |
| 7 | «Аман өс – Мин Максимым» конкурс ораторов | Адм.школы, МО гум.цикла | 16 декабря |
| 8 | Торжественное открытие «Старт года Аммосова», праздничный концерт коллектива и учащихся школы. | Адм.школы, профком | 25 декабря |
| 9 | Старт акции «120 үтүө дьыала» | Адм.школы | 25 декабря |
| ***ЯНВАРЬ*** | | | |
| 1 | Акция «120 үтүө дьыала» | Адм.школы | В течение месяца |
| 2 | Общешкольный конкурс «120 пятёрок» (личный между учениками) | Классные руководители с 1 по 11 классы, зам.дир.по УМР Наумова А.И. | Ноябрь - Май |
| 3 | Викторина для учащихся и родителей «Ча5ылхай Максим» | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., Лукина Н.М., педагог-организатор, сельская библиотека | 27 января |
| ***ФЕВРАЛЬ*** | | | |
| 1 | Общешкольный конкурс «120 пятёрок» (личный между учениками) | Классные руководители с 1 по 11 классы, зам.дир.по УМР Наумова А.И. | Ноябрь - Май |
| 2 | «Ча5ылхай Максим» конкурс авторских стихотворений | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., классные руководители, МО гуманит.цикла | 10 февраля |
| 3 | Проект «Соратники М.К.Аммосова». Шефство – экскурсия в с.Черкех | Адм.школы | 17 февраля |
| 4 | Выставка работ учащихся школы «Наш Аммосов» | Адм.школы, учителя технологии | В течение месяца |
| 5 | Акция «120 үтүө дьыала» | Адм.школы | В течение месяца |
| ***МАРТ*** | | | |
| 1. | Общешкольный конкурс «120 пятёрок» (личный между учениками) | Классные руководители с 1 по 11 классы, зам.дир.по УМР Наумова А.И. | Ноябрь - Май |
| 2 | Акция «120 үтүө дьыала» | Адм.школы | В течение месяца |
| 3 | Проект «Соратники М.К.Аммосова». Шефство – экскурсия в Верхневилюйск «Бараховцы» | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., Лукина Н.М., педагог-организатор | 10 марта |
| 4 | Конкурс среди учителей «Лучший классный час, посвященный М.К.Аммосову» | Зам.дир.по УМР Наумова А.И.  Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А. | В течение месяца |
| ***АПРЕЛЬ*** | | | |
| 1 | Общешкольный конкурс «120 пятёрок» (личный между учениками) | Классные руководители с 1 по 11 классы, зам.дир.по УМР Наумова А.И. | Ноябрь - Май |
| 2 | Акция «120 үтүө дьыала» | Адм.школы | В течение месяца |
| 3 | Проект «Соратники М.К.Аммосова». Шефство – экскурсия в с.Хатын-Арыы, И.Е.Винокуров | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., Лукина Н.М., педагог-организатор | 7 апреля |
| 4 | Лыжный десант «Сындыыс» (старшее звено) в ? | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., Лукина Н.М., педагог-организатор, учителя физич.культуры | 14 апреля |
| 5 | Лыжный десант «Сындыыс» (среднее звено) Место рождения Аммосова - «Аччыгый Арыы» | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., Лукина Н.М., педагог-организатор, учителя физич.культуры и классные руководители | 14 апреля |
| 6 | День Республики | Адм.школы | 27 апреля |
| ***МАЙ*** | | | |
| 1 | Подведение итогов общешкольного конкурса «120 пятёрок» (личный между учениками) | Классные руководители с 1 по 11 классы, зам.дир.по УМР Наумова А.И. | 19 мая |
| 2 | Подведение итогов акции «120 үтүө дьыала» | Адм.школы | 19 мая |
| 3 | Республиканские «Коммунарские сборы», посвященные к 120-летию Аммосова. | Зам.дир.по ВР Татаринова Е.А., Лукина Н.М., педагог-организатор, творческие группы | 12 мая |
| 4 | Итоги Года- 2017 | Адм.школы | 19 мая |

МБОУ «Хатырыкская средняя общеобразовательная школа имени М.К.Аммосова»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,**

**посвященных году М.К.Аммосова**

Составитель: Татаринова Е.А., зам.директора по ВР

с.Столбы, 2016 г.